## １．企画書 (記入例)
令和6年度卒業研究企画書
例 | 例：AIアシスタントを作りたい！！！！！
概要 テーマを選んだ理由 「一言で言うと、どんなアプリ/Webページか」 「アプリ/Webページを制作するに至った背景」に加えて、「この制作物でどのような社会課題/個人的な課題を解決したいか」を具体的に記述する。 目的 実装(実現)したいこと その他できるだけ詳しく書いてください。 例： 概要・pythonを用いてAI・API搭載のアシスタントを作る。また、live2Dを用いてキャラクターの設置も目標とする。アシスタントとの会話には音声認識と音声合成を使用する。
チーム名
リーダー |  | メンバー②
副リーダー |  | メンバー③
メンバー①
研究のゴール
どこまでできたら完成なのか、「これは実現したい」など詳しく書いてください。 例： 音声認識による対話・応用的な返答の確立・キャラクターとの融合
使用する技術
Excelで○○をつくる Javaを使って○○を実装するなど詳しく書きましょう 例： python/live2D/voice box など

## ２．工程表_ロードマップ(記入例)
| 計画は黄色網掛け |  |  | 後期授業 | [10 empty] | 後期授業 | [29 empty] | 後期授業 | [31 empty] | 後期授業
| 計画は黄色網掛け |  |  | 10月 | [17 empty] | 11月 | [29 empty] | 12月 | [12 empty] | 1月 | [18 empty] | 2月
|  |  |  | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13～ | ～12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
カテゴリ | 作業内容 |  | 期限 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土
|  | 進行状況 | 12月 13～ 土: 冬休み; 1月 ～12 月: 冬休み
◎企画書提出 | 企画・アイデアが決まったら、企画書を作成して承認をもらう |  | 期限: 11/2(金)
◇中間発表 | これまでの進捗と今後の計画を発表する |  | 期限: 12/15(金)
発表練習(全員) | 修了作品展の発表練習をする |  | 期限: 1/19(金)
☆動画撮影・提出(期末課題) | 発表の様子を動画撮影して提出する |  | 期限: 2/2(金)
卒業修了作品展(卒業条件) | 発表リハーサル(PC接続・発表環境確認) |  | 期限: 2/10(土)
卒業修了作品展(卒業条件) | 修了作品展で発表を行う |  | 期限: 2/10(土); 2月 2 月: 全員発表
企画 | やりたいことを考える | 完了 | 期限: 10/23(月); 2月 7 土: 作品展示
| スケジュールを決めて、企画書を提出する | 完了 | 期限: 10/27(金)
設計 | 作業順序を決める | 完了 | 期限: 11/10(金)
| 役割分担を決める | 完了 | 期限: 11/10(金)
| 進捗確認方法、進捗確認日を決める | 完了 | 期限: 11/10(金)
制作 | 各自作業 | bar: 期限
| 進捗確認 |  | 期限: 毎週○曜日
プレゼン資料作成 | パワポで資料を作る(担当：〇〇) | 進行中 | 期限: 12/11(月)
動画撮影 | 撮影
内容確認
| 提出 |  | 期限: 1/31(水)
発表練習 | 担当割を決める | 未着手 | bar: 期限
発表練習
最終調整 | 追加修正する | bar: 期限
チームの場合は、
企画の段階で役割分担を明確にしてください

## ３．報告書 (記入例)
週 |  | 記入日 | 1週間の進捗、反省点 | 次週の課題 (進捗の遅れ等） | 前週からの企画の変更点 (あれば記載)
1 | 2023-10-16 |  | def 関数のclassへの書き換え キャラクターの基本設定 | classの結合 キャラクターの基本設定 | ハハッ
2 | 2023-10-23 |  | Python IF分岐と関数の部分をClassを使った書き方に変更とClassの中のdef関数の動作確認、プログラムの添削 Live2D キャラクターの目の開閉部分の調整 | Python GUIを使っている部分を削除してCUIで動作するように変更、動作を確認する。 Live2D キャラクターの目の動きの作成 | 変更なし
3 | 2023-10-30 |  | Python kivyで関数の使い方などを練習。画像の表示、動画の表示、カメラフレームの起動とkivy内での表示の方法を探る Live2D 右目の閉じる動作を作成、完成させる | Python kivyでできることを探る、kivyの記述の仕方になれる Live2D キャラクターの目の動きの作成(とりあえず右目を完成させたい) | 変更なし
4 | 2023-11-06 |  | Python kivyでAIアシスタント機能（会話、自己紹介、天気、時刻、メモ帳、ネット検索、曲再生）のある会話ボタンを作成した。 Live2D 両目の開閉動作が完成しました。口の動作の作成に取り掛かった。 | Python kivyでタイマー機能やプログラムの終了機能を作成したい。 Live2D キャラクターの口元の動作の作成。 | 変更なし
5 | 2023-11-13 |  | Python kivyの機能を使ったタイマー処理に書き換えた、並列処理にして画面が止まる現象を解決した。 Live2D キャラクターの口元の動作の作成。 | Python kivyで画面のデザインを考える、分かち書き、文章からの感情分析をする。 Live2D キャラクターの目の動きの作成 | 変更なし
6 | 2023-11-20 |  | Python 分かち書きを使った処理をテキスト応答、音声合成まで完成 Live2D 目と口の動作完成、瞳の動作作成。 | Python 分かち書きを使った分岐に処理（天気、カレンダー、ネット検索など）を追加する。 Live2D キャラクターの目の動きの作成 | 変更なし
7 | 2023-11-27 |  | Python 天気予報、カレンダー機能、ネット検索、曲再生、などを分かち書きを使って実装。kivyのデザインをシンプルなものに変更。 Live2D 耳パーツの微調整。顔周りの動き作成の続き。 全体 パワーポイント資料の作成。 | Python kivy側の画面デザインを凝る。タイマー機能をkivyの処理で作る、機能の追加。 Live2D 顔周りの動き作成の続き | 変更なし
8 | 2023-12-04 |  | Python kivyの画面デザイン、タイマー機能をkivyの処理で作る。 Live2D 顔周りの動きの作成続き | Python kivyの画面デザイン、タイマー機能をkivyの処理の続き。 Live2D 顔周りの動きの作成続き | 変更なし
9 | 2023-12-11 |  | 動画撮影の打ち合わせ Live2D動き作成続き | 画面に動いているキャラクターを表示 Live2D動き作成続き | 変更なし
10 | 2023-01-09 |  | 動画撮影と細かい修正 - (マイナス)記号の読み方について | 動画撮影 | 変更なし
11 | 2023-01-15 |  | 動画撮影と細かい修正 | 動画撮影 | 変更なし
12 | 2023-01-22 |  | カレンダー関係の機能をGUIで使えるようにする その他バグの修正 | カレンダー関係の機能を完成させる その他バグの修正 | 変更なし
卒業研究お疲れ様でした。最後に反省や感想を記入してください
13 | 2023-02-10 |  | python AIアシスタントの脳みそとなる部分に[wit.ai]を導入したかった。 より精度の高い会話や音声合成の時間の短縮を実現させたかった。 アプリケーションデザインをもう少し凝ったものにしたかった。 最初にある程度コードの書き方のルールを作ったことが制作のペース向上につながった。 kivy固有のバグを解消が難しく、画面が黒く点滅するバグなどの対策にかなり時間を使った。 CUIをGUI化するには、グラフィック面、値の管理など、様々な点を考慮しなければならないので、検索して試しての連続でした。

## １．企画書
令和6年度卒業研究企画書
テーマ | アナログカレンダーの書き込みをリアルタイムに取得する機器製作
テーマを選んだ理由 ・祖父や祖母の世代はカレンダーに直で、予定を書き入れることが多く、私たちの世代はデジタル媒体で予定を管理することが多い、祖父や祖母の予定を把握することができれば通院や顔を見せに行くなど今よりももっとやりやすくなると思う 例：アナログカレンダーの予定を読み込みデジタルのカレンダーアプリに送信する仕組みを作成する また、Pythonで自作API（cranberry pi）を作成する
チーム名 | ACTASK
リーダー |  | メンバー②
副リーダー |  | メンバー③
メンバー① |  | メンバー④
研究のゴール
紙媒体のカレンダーへの書き込みをリアルタイムに読み込み、追加された情報を簡易カレンダーアプリ（自作）・Googleカレンダーへの追加を行うことができる また、画像から差分を導き、差分として取得した手書き文字をデータとして送信できる文字列に成形し、アプリケーションへの活用を可能にする「cranberry pi」というライブラリの作成
使用する技術
＜言語＞ バックエンド：Python フロントエンド:HTML/CSS/ts ＜ライブラリ・フレームワーク＞ OpenCV ＜GCP＞ CloudRun cloudbuild VisionAI

## ２．工程表_ロードマップ
| 計画は黄色網掛け |  |  | 後期授業 | [10 empty] | 後期授業 | [29 empty] | 後期授業 | [31 empty] | 後期授業
|  |  |  | 10月 | [17 empty] | 11月 | [29 empty] | 12月 | [12 empty] | 1月 | [18 empty] | 2月
カテゴリ | 作業内容 |  | 期限 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13～ | ～12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
|  | 進行状況 |  | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土
企画・アイディア | 個人orチーム、何を作るかを決める |  | 10/24(金) | 土: 冬休み; 月: 冬休み
◎企画書提出 | 企画・アイデアが決まったら、企画書を作成して承認をもらう |  | 10/31(金)
◇中間発表 | これまでの進捗と今後の計画を発表する |  | 12/8～12
発表練習(全員) | 修了作品展の発表練習をする |  | 1/15～19
☆動画撮影・提出(期末課題) | 発表の様子を動画撮影して提出する |  | 2025-01-31
卒業修了作品展(卒業条件) | 発表リハーサル(PC接続・発表環境確認) |  | 1/30(金)
作品発表 | 作品の発表 |  | 2025-02-06 | 月: 全員発表
卒業修了作品展(卒業条件) | 修了作品展で作品展示 |  | 2/4(火) | 土: 作品展示

## ３．報告書
週 |  | 記入日 | 1週間の進捗、反省点 | 次週の課題 (進捗の遅れ等） | 前週からの企画の変更点 (あれば記載)
1 | 2025-10-24 |  | 企画書の記入 環境構築の完了 Dockerコンテナの導入 メインAPIとcranberry pi APIの実装 LINEAPIの実装
2 | 2025-10-31 |  | GoogleカレンダーAPIへの予定送信機能の実装 | データの流れや通信の仕組みを理解するためにプログラムをリファクタする 文字列から日付・時間を読み取り対応するカレンダーの場所に登録できるようにする カレンダーの配列を理解させ、場所に応じて追加できるようにする
3 | 2025-11-07
4 | 2025-11-14
5 | 2025-11-21
6 | 2025-11-28
7 | 2025-12-05
8 | 2025-12-12
9 | 2025-01-13
10 | 2025-01-20
11 | 2025-01-27
卒業研究お疲れ様でした。最後に反省や感想を記入してください
12